## Backlog
16 user stories
N° Sprint | Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MVP | Priorité MoSCoW
1 | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je puisse voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 3 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Oui | Must Have
1 | Création d'un compte | Nouvel utilisateur de l'application | pouvoir créer un compte avec mon adresse mail et un mot de passe | je puisse accéder aux services de l'application | 5 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Oui | Must Have
2 | Ajout de vêtements via des photos | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter des photos de mes vêtements dans ma garde-robe numérique | je puisse recevoir des recommandations de vêtements similaires | 8 | - photos de vêtements - identifiants utilisateur | Oui | Must Have
2 | Recommandation basée sur les photos | Utilisateur de l'application | que l'algorithme me recommande des vêtements basés sur mes photos stockées | je puisse découvrir de nouveaux vêtements qui correspondent à mes goûts | 50 | - photos de vêtements - base de données de vêtements | Oui | Must Have
2 | Affichage des vêtements recommandés sur la photo originale | Utilisateur de l'application | pouvoir voir le vêtement recommandé à côté de la photo de référence | je puisse juger de l’apparence du vêtement sur moi-même | 20 | - photos de vêtements - base de données de vêtements | Non | Should Have
3 | Changement de couleur/style des recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | je puisse voir des variantes du vêtement proposé | 20 | - photos de vêtements - options couleur/style | Non | Should Have
3 | Définir les préférences de style | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir mes styles préférés | l'algorithme me propose des vêtements en adéquation avec mes goûts | 5 | - style préférés de l'utilisateur - base de données de vêtements | Non | Should Have
3 | Ajout de marques préférées | Utilisateur de l'application | pouvoir indiquer mes marques préférées | recevoir des recommandations de ces marques | 5 | - marques préférées - base de données de marques | Non | Could Have
3 | Référencement des blogs/influenceurs | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter mes blogs, sites ou influenceurs préférés | recevoir des recommandations inspirées de ces sources | 8 | - blogs/influenceurs préférés - base de données blogs/influenceurs | Non | Could Have
4 | Laisser un avis sur les recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir évaluer la pertinence des recommandations | aider à améliorer l'algorithme de suggestions | 3 | - identifiant de l'utilisateur - évaluation de l'utilisateur | Oui | Should Have
4 | Passer commande (panier/paiement) | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter des articles à mon panier et valider ma commande | acheter les vêtements recommandés | 13 | - articles sélectionnés - informations de livraisons et paiement | Oui | Must Have
4 | Choisir un mode de livraison | Utilisateur de l'application | pouvoir sélectionner un mode de livraison pour ma commande | recevoir mes achats selon mes préférences | 5 | - adresse de livraison - options de livraison | Oui | Must Have
1 | Gérer les données personnelles (RGPD) | Utilisateur de l'application | pouvoir accéder à la modification ou suppression de mes données personnelles | contrôler ce que l'application conserve sur moi | 8 | - identifiant de l'utilisateur - données personnelles | Oui | Must Have
1 | Désinscription du service de recommandation | Utilisateur de l'application | pouvoir me désinscrire du service de recommandation | ne plus recevoir de suggestions de vêtements | 3 | - identifiant de l'utilisateur | Oui | Should Have
1 | Purge automatique des données personnelles | Utilisateur de l'application | que mes données soient supprimées automatiquement après une période d'inactivité | respecter ma vie privée | 8 | - durée d'inactivité - données personnnelles | Oui | Must Have
| Pondération (niveau de difficulté) : | 1 : Très simple, aucune complexité majeure (par exemple, validation de formulaire simple). estimé à 1-2 jours. 3 : Simple, fonctionnalités déjà standard dans la plupart des applications. 2-4 jours. 5 : Modérément simple, mais demandant quelques étapes supplémentaires. 5-7 jours. 8 : Fonctionnalités intermédiaires impliquant plus d’interaction avec l’utilisateur. 8-12 jours. 13 : Complexité notable, souvent liée à la manipulation de données ou à l'usage d'algorithmes. 13-15 jours. 20 : Complexe, requiert plusieurs équipes pour la coordination. 20-30 jours. 50 : Très complexe, nécessite un développement long avec plusieurs couches technologiques (backend, frontend, machine learning). 100 : Exceptionnellement complexe, à utiliser pour des projets ambitieux de longue durée. 30+ jours.
| Priorité MoSCow (odre) : | - Must : Fonctionnalités essentielles pour la version initiale de l'application. - Should : Fonctionnalités importantes mais qui peuvent être ajoutées après le lancement initial si besoin. - Could : Fonctionnalités optionnelles, à implémenter si les ressources et le temps le permettent. - Won't : Fonctionnalités qui ne seront pas développées dans cette phase, mais pourraient être envisagées pour une version future (aucune dans ce cas précis).

## Sprints
Sprint 1 : 2 semaines |  |  | Sprint 3 : 2 semaines
Objectif principal : Mise en place des fonctionnalités de base (gestion des utilisateurs et données personnelles, compte). |  |  | Objectif principal : Gestion des préférences utilisateur et des éléments supplémentaires autour des recommandations.
User Stories | Priorité MoSCoW | Complexité (jours) | User Stories | Priorité MoSCoW | Complexité (jours)
Connexion via une adresse mail | Must Have | 2 | Définir les préférences de style | Should Have | 4
Création d'un compte | Must Have | 4 | Changement de couleur/style des recommandations | Should Have | 15
Gérer les données personnelles (RGPD) | Must Have | 7 | Ajout de marques préférées | Could Have | 4
Désinscription du service de recommandation | Should Have | 2 | Référencement des blogs/influenceurs | Could Have | 7
Purge automatique des données personnelles | Must Have | 7
Sprint 4 : 2 semaines
Sprint 2 : 3 semaines |  |  | Objectif principal : Finalisation des fonctionnalités transactionnelles et des évaluations.
Objectif principal : Fonctionnalités principales pour l'ajout et gestion des vêtements, début du module de recommandations. |  |  | User Stories | Priorité MoSCoW | Complexité (jours)
User Stories | Priorité MoSCoW | Complexité (jours) | Passer commande | Must Have | 12
Ajout de vêtements via des photos | Must Have | 7 | Choisir un mode de livraison | Must Have | 4
Recommandation basée sur les photos | Must Have | 25 | Laisser un avis sur les recommandations | Should Have | 2
Affichage des vêtements recommandés sur la photo | Should Have | 15

## Organisation projet
Agile |  | SCRUM
La méthodologie Agile est un ensemble de principes et de pratiques qui visent à répondre aux changements rapides et aux besoins des clients tout au long du projet. L'Agile repose sur 4 valeurs fondamentales : |  | SCRUM est un cadre de travail Agile en se concentrant sur la livraison fréquente de petits incréments du produit final, avec une interaction continue avec les parties prenantes pour s'assurer que le produit final répond aux besoins évolutifs.
1. Collaboration avec les parties prenantes plutôt que la négociation contractuelle |  | Sprints : Le travail est divisé en cycles courts, appelés sprints, qui durent généralement entre 1 à 4 semaines. Chaque sprint aboutit à un livrable fonctionnel.
2. Adaptation aux changements plutôt que le suivi rigide d'un plan initial. |  | Rôles clés : Product Owner (PO), Scrum Master, Équipe de développement
3. Livraison continue de valeur via des itérations courtes.
4. Amélioration continue grâce aux retours fréquents.
Organisation des cérémonies SCRUM et pilotage du projet
Profils et Rôles | Cérémonies SCRUM |  | Suivi et Pilotage du projet
Product Owner (PO) : Alicia, VP Product – Responsable de la vision produit et de la priorisation des user stories. | Sprint Planning : Se déroule au début de chaque sprint (toutes les deux semaines). L’équipe planifie les user stories à réaliser, le Product Owner définit les priorités, et l’équipe discute de la faisabilité et de la décomposition des tâches. |  | Backlog Prioritization : Le backlog est mis à jour et réajusté à chaque sprint en fonction des retours du Product Owner et des besoins évolutifs du projet.
Scrum Master : Son rôle, en tant que IA Product Manager, consiste à organiser les cérémonies SCRUM et à lever les obstacles. | Daily Stand-Up : Réunion quotidienne courte (15 min) où chaque membre partage ses progrès, ses blocages, et les tâches à réaliser. |  | Burndown Chart : Utilisation d’un graphique pour visualiser la progression du sprint et le travail restant à faire.
Développeurs Frontend et Backend : Ils implémentent les user stories et les fonctionnalités, en s’assurant que les interfaces et les services back-end sont bien connectés. | Sprint Review : À la fin de chaque sprint, l’équipe présente les fonctionnalités développées au Product Owner et aux parties prenantes, qui valident les livrables. |  | Replanification : Si des obstacles importants sont rencontrés, des ajustements peuvent être faits pour ajuster les sprints suivants.
Data Scientists : Travaillent sur les algorithmes de machine learning pour les recommandations vestimentaires. | Sprint Retrospective : L’équipe discute des points forts et des axes d’amélioration du sprint afin d'améliorer la collaboration et les processus.
QA (Qualité) : Responsables des tests fonctionnels pour s'assurer que les fonctionnalités répondent aux critères de qualité.