## Coûts_RH
N° Sprint | Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MVP | Priorité MoSCoW | Nombre de jours estimé | % Frontend | % Backend | % Data Scientist | Coût Frontend (€) | Coût Backend (€) | Coût Data Scientist (€) | Coût total (€)
1 | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je puisse voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 3 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Oui | Must Have | 2 | 40 | 60 | 0 | 280 | 480 | 0 | 760
1 | Création d'un compte | Nouvel utilisateur de l'application | pouvoir créer un compte avec mon adresse mail et un mot de passe | je puisse accéder aux services de l'application | 5 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Oui | Must Have | 4 | 50 | 50 | 0 | 700 | 800 | 0 | 1500
2 | Ajout de vêtements via des photos | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter des photos de mes vêtements dans ma garde-robe numérique | je puisse recevoir des recommandations de vêtements similaires | 8 | - photos de vêtements - identifiants utilisateur | Oui | Must Have | 6 | 50 | 50 | 0 | 1050 | 1200 | 0 | 2250
2 | Recommandation basée sur les photos | Utilisateur de l'application | que l'algorithme me recommande des vêtements basés sur mes photos stockées | je puisse découvrir de nouveaux vêtements qui correspondent à mes goûts | 50 | - photos de vêtements - base de données de vêtements | Oui | Must Have | 25 | 30 | 70 | 30 | 2625 | 7000 | 3750 | 13375
2 | Affichage des vêtements recommandés sur la photo originale | Utilisateur de l'application | pouvoir voir le vêtement recommandé à côté de la photo de référence | je puisse juger de l’apparence du vêtement sur moi-même | 20 | - photos de vêtements - base de données de vêtements | Non | Should Have | 15 | 50 | 50 | 20 | 2625 | 3000 | 1500 | 7125
3 | Changement de couleur/style des recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | je puisse voir des variantes du vêtement proposé | 20 | - photos de vêtements - options couleur/style | Non | Should Have | 15 | 50 | 50 | 20 | 2625 | 3000 | 1500 | 7125
3 | Définir les préférences de style | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir mes styles préférés | l'algorithme me propose des vêtements en adéquation avec mes goûts | 5 | - style préférés de l'utilisateur - base de données de vêtements | Non | Should Have | 4 | 50 | 50 | 0 | 700 | 800 | 0 | 1500
3 | Ajout de marques préférées | Utilisateur de l'application | pouvoir indiquer mes marques préférées | recevoir des recommandations de ces marques | 5 | - marques préférées - base de données de marques | Non | Could Have | 4 | 40 | 60 | 0 | 560 | 960 | 0 | 1520
3 | Référencement des blogs/influenceurs | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter mes blogs, sites ou influenceurs préférés | recevoir des recommandations inspirées de ces sources | 8 | - blogs/influenceurs préférés - base de données blogs/influenceurs | Non | Could Have | 6 | 40 | 60 | 0 | 840 | 1440 | 0 | 2280
4 | Laisser un avis sur les recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir évaluer la pertinence des recommandations | aider à améliorer l'algorithme de suggestions | 3 | - identifiant de l'utilisateur - évaluation de l'utilisateur | Oui | Should Have | 2 | 30 | 70 | 0 | 210 | 560 | 0 | 770
4 | Passer commande | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter des articles à mon panier et valider ma commande | acheter les vêtements recommandés | 13 | - articles sélectionnés - informations de livraisons et paiement | Oui | Must Have | 10 | 40 | 60 | 0 | 1400 | 2400 | 0 | 3800
4 | Choisir un mode de livraison | Utilisateur de l'application | pouvoir sélectionner un mode de livraison pour ma commande | recevoir mes achats selon mes préférences | 5 | - adresse de livraison - options de livraison | Oui | Must Have | 4 | 30 | 70 | 0 | 420 | 1120 | 0 | 1540
1 | Gérer les données personnelles (RGPD) | Utilisateur de l'application | pouvoir accéder à la modification ou suppression de mes données personnelles | contrôler ce que l'application conserve sur moi | 8 | - identifiant de l'utilisateur - données personnelles | Oui | Must Have | 6 | 20 | 80 | 0 | 420 | 1920 | 0 | 2340
1 | Désinscription du service de recommandation | Utilisateur de l'application | pouvoir me désinscrire du service de recommandation | ne plus recevoir de suggestions de vêtements | 3 | - identifiant de l'utilisateur | Oui | Should Have | 2 | 20 | 80 | 0 | 140 | 640 | 0 | 780
1 | Purge automatique des données personnelles | Utilisateur de l'application | que mes données soient supprimées automatiquement après une période d'inactivité | respecter ma vie privée | 8 | - durée d'inactivité - données personnnelles | Oui | Must Have | 6 | 20 | 80 | 0 | 420 | 1920 | 0 | 2340
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 111 | [6 empty] | 49005
[9 empty] | 22.2 | [6 empty] | 11100 | chefferie + tests
[8 empty] | TOTAL | 133.2 | [6 empty] | 60105
- Développeur Frontend : 350 €/jour – Ce rôle est généralement moins coûteux que le backend ou le data scientist car il est plus orienté vers le design et l’UX/UI. - Développeur Backend : 400 €/jour – Ce rôle implique la gestion des bases de données, de la logique métier, des API, et de la sécurité, donc légèrement plus coûteux. - Data Scientist : 500 €/jour – Les experts en machine learning et data science sont souvent les plus coûteux en raison de la complexité des tâches liées aux modèles de recommandation et de traitement d'image.
- Chefferie de projet : Le chef de projet supervise l’ensemble du projet, s’assure de la bonne coordination entre les équipes, planifie les sprints et assure le respect des délais. J’estime environ 10 % du total des jours-hommes pour ce rôle. Par exemple, si le projet complet prend 100 jours-hommes, la chefferie de projet serait estimée à 10 jours. Le coût journalier pour ce rôle est estimé à 600 €/jour, ce qui est standard pour un chef de projet expérimenté dans le domaine de la tech. - Recette (tests) : La recette est la phase où les fonctionnalités sont testées pour vérifier qu’elles répondent aux critères de qualité et d’attente du produit. Elle implique des tests fonctionnels, UI, et de performance. J’estime que la recette devrait représenter environ 10% du total des jours-hommes. Ce rôle peut être partagé entre l'équipe de développement (pour les tests techniques) et les utilisateurs finaux (tests utilisateurs). Le coût estimé est similaire à celui du développement (environ 400 €/jour).

## Coûts_Azure
Coût production | [5 empty] | Coût mensuel
Service | Description | Utilisation estimée | Coût estimé (€) | Justification |  | Service | Description | Utilisation estimée | Coût estimé (€) | Justification
Azure NC6 VM (GPU) | Entraînement des modèles de ML avec GPU | 2 VMs, 600h | 847 | Entraînement des modèles nécessitant une forte puissance de calcul avec GPU. |  | Azure App Service (Plan S1) | Hébergement de l'API de recommandation | 1 instance, 730 h | 87 | Gestion des requêtes API en production.
Azure Machine Learning (AML) | Gestion des expérimentations et modèles de ML | 200 h | 45.8 | Gestion des pipelines et des expérimentations ML en production. |  | Azure SQL Database | Stockage des utilisateurs et recommandations | 250 Go de données, DTU | 18 | Gestion des données utilisateurs.
Azure App Service (Plan S1) | Hébergement de l'API de recommandation | 1 instance, 730 h | 87 | Gestion des requêtes API en production. |  | Azure Blob Storage | Stockage des photos | 1 To | 20 | Stockage continu des photos des photos et recommendations des utilisateurs en production.
Azure SQL Database | Stockage des données structurées des utilisateurs | 250 Go de données, DTU | 18 | Base de données relationnelle pour stocker les informations utilisateurs, leurs préférences etc. |  | Total estimé | - | - | 125 | -
Azure Blob Storage | Stockage des photos | 1 To | 20 | Stockage des données d'entraînement puis des photos et recommendations des utilisateurs.
Total estimé | - | - | 1017.8 | -
Azure NC6 VM (GPU) : | Utilisation d'une VM avec GPU pour l'entraînement des modèles de machine learning, idéal pour les tâches intensives en calcul comme la reconnaissance d'images et les recommandations basées sur les photos.
Azure Machine Learning (AML) | AML est utilisé pour gérer les expérimentations, les versions de modèles et les pipelines d'entraînement des modèles de machine learning. Simplifie le suivi et l'automatisation des tâches d'apprentissage automatique.
Azure App Service (Plan S1) | Le Plan S1 fournit une scalabilité automatique et une facilité de gestion sans avoir à gérer une infrastructure sous-jacente.
Azure SQL Database | Possibilité de passer en 2vCores
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Base de données unique, modèle d’achat DTU, niveau Standard, S0 : 10 DTU, 250 Go d’espace de stockage inclus par base de données, 1 bases de donnée(s) x 730 Heures, 250 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, 0 x 250 Go Long Term Retention | 17.5559 | $0,00
Calcul | Virtual Machines |  | France Central | Niveau Standard ; 1 S1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 50 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Windows ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 87.054 | $0,00
Analyse | Azure Machine Learning |  | West Europe | 2 NC6 (6 coeur(s), 56 Go de RAM), 3 year savings plan | 846.3041 | $0,00
Bases de données | Azure SQL Database |  | West Europe | Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Stockage Blob, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé | 19.7742 | $0,00
Calcul | App Service |  | France Central | 1 D11 (2 coeur(s), 14 Go de RAM) x 200 Heures, Pay as you go | 45.9836 | $0,00
Support |  |  | Support |  | 0 | $0,00
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 1016.6718 | $0,00
Disclaimer
All prices shown are in United States – Dollar ($) USD. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 10/15/2024 7:31:12 AM UTC.

## Analyse_Rentabilité
Coût développement application | 60105 |  | Années | Coût | Cumul Coût | Gains Bruts | Gains Nets | Cumul Gains Nets
Coût annuel maintenance application | 9015.75 |  | 0 | 61123 | 61123 | 0 | -61123 | -61123
Coût développement Infrastructure | 1018 |  | 1 | 10515.75 | 71638.75 | 30000 | 19484.25 | -41638.75
Coût annuel Infrastructure | 1500 |  | 2 | 10515.75 | 82154.5 | 30000 | 19484.25 | -22154.5
|  |  | 3 | 10515.75 | 92670.25 | 30000 | 19484.25 | -2670.25
CA initial | 200000 |  | 4 | 10515.75 | 103186 | 30000 | 19484.25 | 16814
Gains estimés (% du CA) | 15 |  | 5 | 10515.75 | 113701.75 | 30000 | 19484.25 | 36298.25
|  |  | 6 | 10515.75 | 124217.5 | 30000 | 19484.25 | 55782.5
|  | 20% | 7 | 10515.75 | 134733.25 | 30000 | 19484.25 | 75266.75
|  |  | 8 | 10515.75 | 145249 | 30000 | 19484.25 | 94751
|  |  | 9 | 10515.75 | 155764.75 | 30000 | 19484.25 | 114235.25
|  | 17% | 10 | 10515.75 | 166280.5 | 30000 | 19484.25 | 133719.5
|  |  | 11 | 10515.75 | 176796.25 | 30000 | 19484.25 | 153203.75
|  |  | 12 | 10515.75 | 187312 | 30000 | 19484.25 | 172688
|  |  | 13 | 10515.75 | 197827.75 | 30000 | 19484.25 | 192172.25
|  | 15% | 14 | 10515.75 | 208343.5 | 30000 | 19484.25 | 211656.5
|  |  | 15 | 10515.75 | 218859.25 | 30000 | 19484.25 | 231140.75
|  |  | 16 | 10515.75 | 229375 | 30000 | 19484.25 | 250625
|  |  | 17 | 10515.75 | 239890.75 | 30000 | 19484.25 | 270109.25
|  |  | 18 | 10515.75 | 250406.5 | 30000 | 19484.25 | 289593.5
|  |  | 19 | 10515.75 | 260922.25 | 30000 | 19484.25 | 309077.75
|  |  | 20 | 10515.75 | 271438 | 30000 | 19484.25 | 328562
|  |  | 21 | 10515.75 | 281953.75 | 30000 | 19484.25 | 348046.25
|  |  | 22 | 10515.75 | 292469.5 | 30000 | 19484.25 | 367530.5
|  |  | 23 | 10515.75 | 302985.25 | 30000 | 19484.25 | 387014.75
|  |  | 24 | 10515.75 | 313501 | 30000 | 19484.25 | 406499
|  | 13% | 25 | 10515.75 | 324016.75 | 30000 | 19484.25 | 425983.25

## Liste_des_traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme | Nom : | Dupont | Prénom : | Marie | Adresse : | 10 rue rivoli | Adresse mél : | marie.dupont@example.com
(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Code postal : | 75001 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 40 20 50 60
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Lefevre | Prénom : | Jean | Adresse : | 12 avenue des Champs-Elysées | Adresse mél : | jean.lefevre@example.com
| Code postal : | 75001 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 45 30 20 10
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Durand | Prénom : | Luc | Société (si DPO externe) : | N/A | Adresse : | 20 Boulevard Haussman
| Code postal : | 75001 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 45 30 20 10 | Adresse mél : | luc.durand@dpofrance.com
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
Traitement des données pour la recommandation vestimentaire | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | Recommandation de vêtements basée sur des photos et préférences utilisateurs |  |  | Oui

## Fiche_de_registre
Description du traitement
Nom du traitement | Traitement des données pour la recommandation vestimentaire
N° / RÉF | 1
Date de création du traitement | 2024-12-02
Mise à jour du traitement
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Dupont | 10 rue rivoli |  | Paris | France |  | marie.dupont@example.com
Délégué à la protection des données | Durand | 20 Boulevard Haussman |  | Paris | France |  | luc.durand@dpofrance.com
Société du DPO (si externe) | N/A
Représentant | N/A
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué | [5 empty] | Base légale
Finalité principale | Recommandation de vêtements basée sur des photos et préférences utilisateurs |  |  |  |  | Exécution du contrat (consentement explicite)
Sous-finalité 1
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Données de préférence (styles, marques) Données d'image (photos des utilisateurs) |  |  | 5 ans après la clôture du compte Effacement à la clôture du compte
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Données d'images (photos des utilisateurs) |  |  | Effacement à la clôture du compte
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données
Destinataire 2 | Hébergeur (Azure) |  |  | Serveurs européens
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Mesure de sécurité 3
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

## Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … | Alors …
Le Data Scientist est junior | Si le Data Scientist ne maîtrise pas les modèles | Retard dans la livraison des modèles de recommandation | 2 | 2 | 4 | Former le Data Scientist | Appel à un expert Data Scientist freelance
Le Data Scientist dépend d’un sous-traitant | Si le sous-traitant rencontre des difficultés | Retard dans la livraison des modèles de recommandation | 2 | 2 | 4 | Mettre en place un comité de pilotage avec le sous-traitant | Appel à un expert freelance pour renforcer l'équipe du sous-traitant
Les délais sont très courts | Si l'équipe ne parvient pas à respecter les délais | Perte de parts de marché si le concurrent lance son application avant | 3 | 2 | 6 | Ajustement des priorités | Augmenter le budget marketing pour être plus visible
Les développeurs travaillent sur une autre application urgente | Si les développeurs ne peuvent pas allouer assez de temps à ce projet | Retard dans le développement, fonctionnalités incomplètes | 2 | 3 | 6 | Ajustement des priorités et suivi du comité de pilotage de l'autre application | Faire appel à un expert freelance
Utilisation abusive des données | Les données collectées sont utilisées à d'autres fins que celles initialement prévues, sans le consentement de l'utilisateur | Violation de la RGPD, amendes, perte de confiance des clients | 3 | 2 | 6 | Audit régulier pour vérifier l'utilisation correcte des données collectées et le respect du consentement | Communiqué de presse et mise en place d'un processus d'alerting des clients concernés et compensation
Données personnelles (images) | Si les données des utilisateurs sont compromises (personne non autorisée accède aux photos) | Violation de la RGPD, amendes, perte de confiance des clients | 3 | 2 | 6 | Chiffrement des données et gestion des habilitations | Communiqué de presse et mise en place d'un processus d'alerting des clients concernés et compensation
Biais dans les modèles de recommandation | Si les modèles de recommandation favorisent certains types de vêtements au détriment d’autres | Insatisfaction client, perception d’injustice ou de discrimination | 2 | 1 | 2 | Audits des modèles pour vérifier l’équité des recommandations | Ajustement des algorithmes en fonction des retours